## Sprint Data
Sprint Start Date | 2018-09-25 | 2018-10-16 | 2018-11-06 | 2018-11-27
Sprint Number | 1 | 2 | 3 | 4
Total Effort | 240 | 240 | 240 | 240
Velocity | 60 | 60 | 60 | 60
Remaining Hours | 180 | 120 | 60 | 0
Completed Hours | 60 | 120 | 180 | 240
% complete | 25% | 50% | 75% | 100%

## Stories
Sprint | Who | Story Number | Estimated Hours | Total Remaining Hours | Completed Hours
1 |  | 1 | 20 | 220 | 20
1 |  | 2 | 20 | 200 | 20
1 |  | 3 | 19 | 181 | 19
1 |  | 4 | 1 | 180 | 1
2 |  | 5 | 20 | 160 | 20
2 |  | 6 | 25 | 135 | 25
2 |  | 7 | 14 | 121 | 14
2 |  | 8 | 1 | 120 | 1
3 |  | 9 | 10 | 110 | 10
3 |  | 10 | 10 | 100 | 10
3 |  | 11 | 15 | 85 | 15
3 |  | 12 | 6 | 79 | 6
3 |  | 13 | 18 | 61 | 18
3 |  | 14 | 1 | 60 | 1
4 |  | 15 | 29 | 31 | 29
4 |  | 16 | 30 | 1 | 30
4 |  | 17 | 1 | 0 | 1
|  | Total | 240
|  | Completed | 240
|  | Remaining | 0
|  | % Complete | 100%
|  | Avg Velocity | 14.1176
|  | Estimated # Iterations Remaining | 0